I. Phân loại 12 hạng mục theo MoSCoW & Giải thích lý do

Năng lực Release 1 (Capacity): ~20 điểm

Tổng công sức 12 hạng mục: 1 + 1 + 3 + 2 + 1 + 1 + 1 + 3+ 2 + 2 + 3 + 3 +2 =24 điểm điểm (theo các quy đổi: S=1, M=2, L=3).

1. Must Have (Bắt buộc phải có trong MVP) — Tối đa 5 hạng mục

Mục 1: Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả (Size M = 2 điểm)

Lý do: Nền tảng xác thực người dùng cơ bản; thiếu chức năng này thì độc giả không thể thực hiện mượn sách hay ghi nhận phiếu mượn cá nhân.

Mục 2: Tìm kiếm sách theo tên/tác giả (Size M = 2 điểm)

Lý do: Giúp độc giả tra cứu kho sách để biết sách mình cần có tồn tại hay không trước khi bấm đặt mượn.

Mục 10: Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa sách) (Size L = 3 điểm)

Lý do: Điều kiện tiên quyết để hệ thống có dữ liệu sách cho độc giả tìm kiếm và mượn online; nếu không có kho dữ liệu thì hệ thống không vận hành được.

Mục 3: Mượn sách online (có giới hạn số sách mượn cùng lúc) (Size L = 3 điểm)

Lý do: Đây là tính năng nghiệp vụ cốt lõi nhất của toàn bộ hệ thống MVP "Mượn sách trực tuyến".

Mục 5: Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo khi sách có sẵn) (Size M = 2 điểm)

Lý do: Trực tiếp giải quyết bài toán cốt lõi của độc giả là không bị mất công đến thư viện mà không có sách (đã viết trong các Story trước).

2. Should Have (Nên có - Rất quan trọng nhưng có thể tìm cách xử lý tạm)

Mục 4: Gia hạn mượn sách online (Size S = 1 điểm)

Lý do: Tăng trải nghiệm và giảm công sức cho độc giả, nhưng nếu chưa có ở MVP thì độc giả vẫn có thể gia hạn trực tiếp tại quầy hoặc qua điện thoại.

Mục 8: Thông báo email khi sắp đến hạn trả sách (Size S = 1 điểm)

Lý do: Giúp giảm tỷ lệ trả sách quá hạn, nhưng giai đoạn đầu thủ thư có thể nhắc nhở thủ công hoặc độc giả tự theo dõi thời hạn.

Mục 9: Xem lịch sử mượn sách của bản thân (Size S = 1 điểm)

Lý do: Giúp độc giả tự quản lý phiếu mượn của mình, tạo sự minh bạch nhưng không làm gián đoạn luồng đặt mượn chính.

3. Could Have (Có thì tốt - Cắt bỏ không ảnh hưởng đến luồng chính)

Mục 12: Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook (Size M = 2 điểm)

Lý do: Tiện lợi cho người dùng khi đăng nhập nhanh, nhưng hệ thống đã có tính năng Đăng nhập/Đăng ký tài khoản cơ bản ở nhóm Must.

Mục 6: Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc (Size M = 2 điểm)

Lý do: Tăng tính tương tác cộng đồng, tuy nhiên không đóng góp vào nghiệp vụ luồng mượn/trả sách cốt lõi của MVP.

4. Won't Have (this time) (Chưa làm ở Release 1 - Giữ lại trong Backlog)

Mục 7: Gợi ý sách theo sở thích cá nhân (recommendation) (Size L = 3 điểm)

Lý do: Đòi hỏi thời gian phát triển thuật toán và cần có đủ dữ liệu lịch sử đọc của người dùng trước khi gợi ý chính xác.

Mục 11: Chat trực tiếp với thủ thư (Size L = 3 điểm)

Lý do: Tốn nhiều công sức làm Real-time chat (3 điểm) và chưa cần thiết ở bản đầu khi nhu cầu hỗ trợ trực tiếp có thể qua hotline/email.

II. Kiểm tra ngưỡng điểm nhóm Must Have

Tổng điểm nhóm Must Have: Mục 1(2) + Mục 2(2) + 10 (3) + Mục 3 (3) + Mục 5 (2) = 12 điểm

Tỷ lệ so với năng lực Release 1: 12/20 = 60%

Đánh giá: Rất đạt chuẩn! Việc nhóm Must chiếm đúng 60% năng lực giúp nhóm có 40% vùng đệm (Buffer từ nhóm Should/Could) để linh hoạt xử lý nếu phát sinh rủi ro hoặc biến động tiến độ trong 3 Sprint.

III. Bảng Prioritized Product Backlog có thứ tự duy nhất (1 đến 12)

| Thứ tự (Rank) | ID | Tên hạng mục Backlog | Kích thước (Points) | Nhóm MoSCoW | Lý do sắp xếp & Phụ thuộc kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Thủ thư quản lý kho sách (thêm/sửa/xóa) | L (3) | Must | Nền tảng dữ liệu: Phải có kho sách trước mới tìm kiếm và mượn được. |
| 2 | 1 | Đăng nhập/đăng ký tài khoản độc giả | M (2) | Must | Nền tảng người dùng: Xác thực danh tính trước khi thực hiện mượn. |
| 3 | 2 | Tìm kiếm sách theo tên/tác giả | M (2) | Must | Độc giả tìm thấy sách trong kho rồi mới tiến hành mượn. |
| 4 | 3 | Mượn sách online (có giới hạn) | L (3) | Must | Chức năng nghiệp vụ cốt lõi sau khi tìm thấy sách. |
| 5 | 5 | Đặt trước sách khi hết (kèm thông báo) | M (2) | Must | Phụ thuộc vào luồng Mượn sách (xử lý khi số lượng sách = 0). |
| 6 | 4 | Gia hạn mượn sách online | S (1) | Should | Phụ thuộc vào việc đã có phiếu mượn sách online active. |
| 7 | 9 | Xem lịch sử mượn sách của bản thân | S (1) | Should | Hiển thị dữ liệu các phiếu mượn đã tạo từ luồng mượn sách. |
| 8 | 8 | Thông báo email khi sắp đến hạn trả | S (1) | Should | Cần cơ chế theo dõi ngày hết hạn của các phiếu mượn. |
| 9 | 12 | Tích hợp đăng nhập bằng Google/Facebook | M (2) | Could | Mở rộng tính năng Đăng nhập (đã có ở Rank 2). |
| 10 | 6 | Đánh giá & bình luận sách sau khi đọc | M (2) | Could | Tính năng bổ trợ trải nghiệm, phụ thuộc việc độc giả đã mượn/đọc. |
| 11 | 7 | Gợi ý sách theo sở thích (recommendation) | L (3) | Won't | Phức tạp, cần tích lũy dữ liệu mượn/đánh giá từ Release 1. |
| 12 | 11 | Chat trực tiếp với thủ thư | L (3) | Won't | Tốn công sức làm Real-time, để dành cho bản nâng cấp sau. |

- Tổng điểm cam kết dự kiến cho Release 1 (Must + Should + Could): 12 (Must)+3 (Should)+4 (Could)=19/20 điểm(Vừa vặn với Capacity 20 điểm của nhóm).

IV. Tự phản biện (Góc nhìn tranh cãi từ Stakeholders)

Về Mục 12 (Tích hợp đăng nhập Google/Facebook): Góc nhìn từ Marketing/User Growth có thể sẽ đẩy mục này lên nhóm Must vì lý do giúp giảm ma sát (friction) khi tạo tài khoản, giúp thu hút sinh viên đăng ký nhanh hơn. Tuy nhiên, ở góc độ Product Owner, tính năng này bị xếp xuống Could vì hệ thống đã có luồng đăng nhập/đăng ký chuẩn và việc tích hợp Social Login phức tạp về mặt cấu hình OAuth/Security mà không đóng góp thêm vào giá trị mượn sách cốt lõi của thư viện.

Về Mục 11 (Chat trực tiếp với thủ thư): Đội ngũ Thủ thư/Hỗ trợ người dùng có thể tranh luận đây là hạng mục Should hoặc Must để họ giải đáp ngay các thắc mắc về sách hỏng hay gia hạn đặc biệt. Phản biện lại từ PO là chi phí phát triển quá cao (Size L = 3 điểm), có thể gây vỡ Capacity 20 điểm của Release 1, và hoàn toàn có thể thay thế tạm thời (workaround) bằng việc để lại Hotline/Email liên hệ trên giao diện.

Về Mục 7 (Gợi ý sách theo sở thích): Đội ngũ UX/Product Designer có thể coi đây là Should để tăng độ gắn kết độc giả ngay từ phiên bản đầu. Tuy nhiên, lập luận của PO là ở bản MVP đầu tiên, lượng dữ liệu lịch sử mượn sách bằng 0, thuật toán gợi ý sẽ không có dữ liệu để chạy chính xác, do đó việc giữ ở nhóm Won't là hoàn toàn hợp lý về mặt kỹ thuật và rủi ro.